Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Villa María

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Proyecto Final

Equipo: ClusterPA

Año: 2026

Integrantes:

- Alves Rodrigo (rodri98alves@gmail.com)

- Martinez Mateo (mateomarti150@gmail.com)

- Rojas Pessuto Tobías (tobiasfabian.023@gmail.com)

- Pineda Álvaro (alvaropineda1017@gmail.com)

Docentes:

Christian Villafañe

# Versiones del documento

| Versión | Autor | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo ClusterPA | 07/06/2026 |  |
| 2.0 | Equipo ClusterPA | 06/09/2026 | Se incorporan al Product Backlog las historias surgidas durante el desarrollo (Sprints 3 a 5): base y landing del frontend (E11-HU03, E11-HU04), paneles por rol (E11-HU05, E11-HU06, E11-HU07), ampliación del registro y verificación de empresas (E3-HU05) y rework del registro/login (E3-HU06). Todas las historias del backlog se redactan en formato ágil (historia, criterios y —en las nuevas— pruebas de aceptación, más complejidad, esfuerzo, incertidumbre y story points). Totales: 50 historias, 219 puntos. |

# Índice

Versiones del documento	2

Índice	3

Objetivo del Sprint 0	5

Procesos de gestión del cronograma aplicados al Sprint 0	6

1. Planificar la gestión del cronograma	6

2. Definir las actividades	6

3. Secuenciar las actividades	6

4. Estimar duración de actividades	7

5. Desarrollar el cronograma	7

6. Controlar el cronograma	7

Equipos y roles involucrados	8

Actividades planificadas y ejecutadas del Sprint 0	8

Relación entre visión, liberación e iteraciones	9

Product Backlog inicial	10

Notas previas	10

Épicas	11

Historias de usuario priorizadas	11

E1 — Foundation técnica	11

E2 — Smart contract ECO	12

E3 — Registro de empresa adherida	13

E4 — Registro y operación de cooperativa	14

E5 — Captura de material y emisión de tokens	14

E6 — Dashboard de empresa	15

E7 — Ranking mensual	15

E8 — Certificado digital mensual	15

E9 — Reportes para municipalidad	16

E10 — Administración y gobernanza	16

E11 — Calidad y entrega	16

Resumen de estimación	17

Historias candidatas para Sprint 1	17

Justificación de la selección	18

Cronograma del proyecto	18

12.1 Cronograma de hitos	18

12.2 Cronograma resumen (vista por sprints)	19

12.3 Cronograma detallado inicial	19

Sprint 0 (Semanas 1 – 3) — Preparación	19

Sprint 1 (Semanas 4 – 6) — Foundation técnica	20

Sprint 2 (Semanas 7 – 9) — Smart contract avanzado	20

Sprint 3 (Semanas 10 – 12) — Onboarding actores + UUPS	20

Sprint 4 (Semanas 13 – 15) — Flujo de valor end-to-end	20

Sprint 5 a 9 (Semanas 17 – 31) — Plan provisorio	20

Repositorio y estructura	22

Stack tecnológico confirmado	22

Ambientes	23

Variables de entorno (a documentar en .env.example)	23

Pendientes a resolver durante Sprint 0 / inicio Sprint 1	23

Acuerdos de trabajo y Definition of Done	24

Acuerdos de trabajo del equipo	24

Disponibilidad y reuniones	24

Comunicación	24

Trabajo en código	24

Estimación y planificación	24

Manejo de bloqueos	25

Gestión de ausencias	25

Definition of Done	25

A nivel código	25

A nivel funcional	25

A nivel documental	25

A nivel comunicación	25

A nivel blockchain (cuando aplica)	25

Excepciones	26

Riesgos técnicos identificados:	26

Evidencias de ejecución del Sprint 0	28

Bibliografía	30

# Objetivo del Sprint 0

El objetivo del Sprint 0 es preparar la infraestructura técnica, organizativa y metodológica necesaria para iniciar el desarrollo del producto EcoToken de manera controlada y eficiente.

Durante esta etapa se busca definir y validar el entorno tecnológico del proyecto, configurar herramientas de trabajo colaborativo y gestión ágil, establecer la arquitectura inicial del sistema, crear y organizar los repositorios del proyecto, definir estándares de codificación, ramas y control de versiones, configurar ambientes de desarrollo y testing, elaborar el backlog inicial del producto y organizar la planificación preliminar de releases e iteraciones. Asimismo, esta etapa permite alinear al equipo respecto al enfoque Scrum y la dinámica de trabajo que se utilizará durante el desarrollo. El Sprint 0 no contempla la implementación completa de funcionalidades finales del sistema, sino la construcción de las bases necesarias para posibilitar el desarrollo incremental y ordenado del producto en los sprints posteriores.

Duración y alcance del Sprint 0

El Sprint 0 tendrá una duración estimada de tres semanas, período en el cual el equipo se enfocará en preparar las bases funcionales, técnicas, organizativas y metodológicas necesarias para comenzar el desarrollo del producto EcoToken. Durante esta etapa se realizarán actividades de análisis, planificación, definición técnica y preparación del entorno de trabajo, con el objetivo de reducir riesgos iniciales y asegurar un flujo de trabajo ordenado para los sprints posteriores.

Dentro del alcance del Sprint 0 se contempla la preparación funcional, técnica, organizativa y metodológica del proyecto. Esta etapa incluye la definición de la visión y alcance inicial del producto, el relevamiento preliminar de requisitos, la elaboración del Product Backlog versión 1, la definición de criterios de aceptación iniciales, la estimación preliminar del backlog y la selección de historias candidatas para el Sprint 1.

También forman parte del Sprint 0 la definición de la arquitectura preliminar del sistema, la selección del stack tecnológico, la organización del modelo de trabajo del equipo, la definición de acuerdos de colaboración, la construcción de la Definition of Done y la planificación inicial del cronograma del proyecto.

A nivel técnico, el Sprint 0 contempla la preparación de las condiciones necesarias para comenzar el desarrollo: definición de la estructura del repositorio, creación y configuración inicial del repositorio GitHub, definición de la estrategia de ramas, preparación de herramientas colaborativas, lineamientos de documentación, criterios de calidad y planificación de ambientes de desarrollo. No se espera en esta etapa la implementación completa de funcionalidades finales, sino la construcción de una base mínima que permita iniciar el desarrollo incremental en el Sprint 1.

Fuera del alcance del Sprint 0

No forman parte del Sprint 0:

- Implementación completa de funcionalidades finales.

- Desarrollo total de la interfaz gráfica.

- Integración completa con actores externos reales.

- Despliegue productivo del sistema.

- Ejecución de pruebas de carga o seguridad avanzadas.

# Procesos de gestión del cronograma aplicados al Sprint 0

Para la planificación y seguimiento temporal del Sprint 0 se aplicarán procesos de gestión del cronograma basados en las prácticas propuestas por el PMBOK y adaptadas al enfoque ágil Scrum utilizado por el equipo.

## 1. Planificar la gestión del cronograma

Se definió una planificación basada en iteraciones cortas utilizando Scrum como marco de trabajo. El equipo trabajará mediante tareas organizadas en backlog y tableros Kanban digitales utilizando Notion como herramienta principal de seguimiento.

Las actividades del Sprint 0 fueron estimadas considerando:

- Complejidad técnica.

- Dependencias entre tareas.

- Disponibilidad horaria de los integrantes.

- Riesgos asociados al aprendizaje de tecnologías blockchain.

## 2. Definir las actividades

Se identificaron las principales actividades necesarias para habilitar el desarrollo posterior del producto:

- Configuración de entornos.

- Creación de repositorios.

- Investigación y preparación del entorno para contratos inteligentes.

- Organización documental.

- Definición de arquitectura.

- Planificación del backlog inicial.

- Configuración de herramientas de testing y despliegue.

Cada actividad fue descompuesta en tareas técnicas específicas para facilitar su seguimiento y control.

## 3. Secuenciar las actividades

Las tareas fueron organizadas según dependencias lógicas y técnicas. Por ejemplo:

- La definición de arquitectura precede la implementación de repositorios.

- La configuración blockchain depende de la selección de herramientas Web3.

- El backlog inicial depende de la validación del alcance del producto.

Esto permitió construir una secuencia de trabajo coherente y reducir bloqueos técnicos.

## 4. Estimar duración de actividades

Las estimaciones fueron realizadas utilizando consenso grupal y experiencia previa del equipo. Se contemplaron márgenes de contingencia debido a:

- Curva de aprendizaje en blockchain.

- Posibles limitaciones de faucets Sepolia.

- Integración entre frontend, backend y smart contracts.

## 5. Desarrollar el cronograma

El cronograma del Sprint 0 fue organizado en función de entregables técnicos concretos:

- Semana 1:

  - Organización inicial del equipo.

  - Configuración de herramientas colaborativas.

  - Creación de repositorios.

  - Definición arquitectónica preliminar.

- Semana 2:

  - Definición y preparación inicial de entornos frontend/backend.

  - Investigación y preparación inicial del entorno blockchain Sepolia.

  - Definición de estrategia Git y estándares de código.

- Semana 3:

  - Elaboración del backlog inicial.

  - User Story Mapping.

  - Definición de releases e iteraciones.

  - Validación técnica interna del Sprint 0.

## 6. Controlar el cronograma

El seguimiento del Sprint 0 se realizará mediante:

- Reuniones de sincronización periódicas.

- Actualización continua del tablero Kanban.

- Revisión de tareas completadas.

- Identificación temprana de bloqueos técnicos.

El Scrum Master será responsable de monitorear el avance y coordinar acciones correctivas en caso de desvíos del cronograma.

# Equipos y roles involucrados

| Rol | Responsable | Responsabilidad en Sprint 0 |
| --- | --- | --- |
| Analista funcional / Responsable interno del backlog | Rodrigo Alves | Mantener y ordenar el Product Backlog, redactar historias de usuario, documentar criterios de aceptación y canalizar las validaciones de los referentes de dominio hacia el equipo. |
| Scrum Master | Mateo Martínez | Coordinar la dinámica del sprint, organizar reuniones, registrar impedimentos y facilitar acuerdos de trabajo. |
| Director del Proyecto | Álvaro Pineda | Asegurar coherencia entre alcance, cronograma, documentación, riesgos y objetivos académicos. |
| Responsable Blockchain / Arquitectura | Álvaro Pineda / Tobías Rojas Pessuto | Definir arquitectura técnica, stack, integración blockchain y estructura inicial del repositorio. |
| Equipo de desarrollo | Equipo ClusterPA | Colaborar en la definición funcional, técnica, configuración de ambientes y preparación del Sprint 1. |

# Actividades planificadas y ejecutadas del Sprint 0

| Actividad | Responsable | Estado | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Visión del producto y alcance inicial | Analista funcional / Responsable interno del backlog y Director | Ejecutado | Documento de visión del producto y alcance preliminar |
| Identificación y levantamiento inicial de requisitos | Product Owner y Equipo | Ejecutado | Listado inicial de requerimientos funcionales y no funcionales. |
| Elaboración del Product Backlog v1 | Analista funcional - Responsable interno del backlog | Ejecutado | Product Backlog v1 cargado en Notion |
| Definición de criterios de aceptación iniciales | Analista funcional - Responsable interno del backlog y Equipo | Ejecutado | Criterios de aceptación definidos para historias de alta prioridad del Sprint 1 |
| Estimación inicial del backlog | Equipo | Ejecutado | Backlog priorizado con estimación inicial |
| User Story Mapping | Analista funcional - Responsable interno del backlog | Ejecutado | Mapa de historias organizado por actividad y liberación documento |
| Arquitectura técnica inicial | Responsable de arquitectura / Blockchain | Planificado | Componentes principales establecidos: frontend, backend, base de datos, contratos inteligentes, servicios externos y despliegue |
| Selección del stack tecnológico | Equipo | Ejecutado | Stack aprobado y documentado por el equipo |
| Configuración del repositorio y ramas | Scrum Master y Director | Ejecutado | Monorepo en Github con ramas main/develop/feature creadas |
| Configuración de herramientas de gestión | Scrum Master y Director | En Ejecución | Notion, Discord, Google Drive, WhatsApp |
| Definición de acuerdos de trabajo | Scrum Master y Equipo | Ejecutado | Reglas establecidas de ramas, commits, PRs, Definition of Done, horarios y dinámica de seguimiento |
| Selección de candidatos al Sprint 1 | Analista funcional / Responsable interno del backlog y Equipo | Ejecutado | Historias candidatas al Sprint 1 identificadas y documentadas |
| Cronograma de alto nivel | Director del Proyecto | Ejecutado | Cronograma de hitos, resumen y detallado documentados en este documento. |
| Modelado de análisis del sistema | Responsable de Arquitectura y Equipo | Ejecutado | Diagrama de clases de análisis v1 |

# Relación entre visión, liberación e iteraciones

La estrategia de construcción de ECOToken parte de una visión única —ser una plataforma de incentivos al reciclaje empresarial respaldada por blockchain— que se materializa progresivamente a través de liberaciones (releases) acotadas, cada una de las cuales agrupa varias iteraciones (sprints) de tres semanas.

El siguiente cuadro sintetiza esa relación:

| Liberación | Sprints incluidos | Valor entregado | Hito académico |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 0 — Foundation | Sprint 0 | Bases del proyecto: visión, backlog inicial, stack, arquitectura, acuerdos. | — |
| Release 1 — Núcleo técnico | Sprints 1 y 2 | Monorepo operativo, contrato ERC-20 base con MINTER y pausa, desplegado y verificado en Sepolia. | Aprobación Charter (S6) / Cronograma v1.0 (S8) |
| Release 2 — Onboarding y flujo de valor | Sprints 3 y 4 | Registro de empresa y cooperativa, captura de material, mint de tokens y dashboard básico end-to-end. | Demo prototipo (S12) / Línea base + 1ª expo (S15) |
| Release 3 — Reconocimiento público | Sprints 5, 6 y 7 | Ranking mensual, certificados digitales verificables y reportes para municipalidad. | 2ª exposición (S24) |
| Release 4 — Cierre y MVP final | Sprints 8 y 9 | Calidad, hardening, UX final, documentación y despliegue de demo final. | Exposición final (S32) |

Cada liberación cierra con un incremento demostrable que se valida en la Sprint Review correspondiente. La transición entre liberaciones se acompaña de una retrospectiva ampliada y de la actualización del Product Backlog para reflejar los aprendizajes obtenidos.

# Product Backlog inicial

### Notas previas

- Estimación: 
Se utiliza Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

  - 1 = trivial (par de horas)

  - 21 = épico no listo para sprint, se divide.

- Prioridad:

  - Alta = bloquea otras historias o entrega valor visible temprano

  - Media = importante pero no bloquea

  - Baja = puede posponerse a sprints tardíos.

- Convención de IDs:

  - E{épica}-HU{nro}.

  - Las épicas se numeran por orden lógico de construcción, no por valor de negocio.

- Totales provisorios:

  - 11 épicas

  - 50 historias de usuario.

El backlog es un documento vivo: se refina en cada Sprint Planning y en las sesiones de Refinamiento.

### Épicas

| Código | Épica | Propósito |
| --- | --- | --- |
| E1 | Foundation técnica | Setup del monorepo, herramientas, ambientes y red de prueba. Pre-requisito de todo el resto. |
| E2 | Smart contract ECO | Contrato ERC-20 con roles, supply cap, pausa y upgradeable. |
| E3 | Registro de empresa adherida | Onboarding B2B con razón social, CUIT, billetera custodial, T&C. |
| E4 | Registro y operación de cooperativa | Alta de cooperativa, cuenta VALIDATOR_ROLE, panel de carga. |
| E5 | Captura de material y emisión de tokens | Pesaje → registro validado → mint on-chain → comprobante. |
| E6 | Dashboard de empresa | Saldo, historial, certificados y posición en ranking. |
| E7 | Ranking mensual | Cálculo, cierre y publicación auditable del ranking. |
| E8 | Certificado digital mensual | Emisión, descarga y verificación pública. |
| E9 | Reportes para municipalidad | Vistas consolidadas para autoridad municipal. |
| E10 | Administración y gobernanza | Gestión de roles, Vault, pausa, upgrades, emergencyBurn. |
| E11 | Calidad y entrega | Testing transversal, despliegues, documentación de producto. |

### Historias de usuario priorizadas

#### E1 — Foundation técnica

E1-HU01 — Crear monorepo

Como equipo, yo puedo contar con un monorepo en GitHub con la estructura definida (/contracts, /backend, /frontend, /infra), de forma tal que tengamos un único repositorio de trabajo.

Criterios de aceptación:

•  Repositorio creado en GitHub.

•  Estructura según el Documento 03.

•  Archivo README.md raíz con instrucciones mínimas.

•  Archivo .gitignore por tecnología.

•  Branch protection configurado en main y develop.

Complejidad: Baja. Es una configuración de repositorio sin lógica.

Esfuerzo: Bajo. Tareas de configuración acotadas y conocidas.

Incertidumbre: Baja. La estructura ya está definida en el Documento 03.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E1-HU02 — Inicializar Foundry

Como equipo, yo puedo tener Foundry inicializado en /contracts, de forma tal que podamos desarrollar y testear smart contracts.

Criterios de aceptación:

•  Ejecución de forge init.

•  Compilación correcta.

•  Ejecución correcta de un test placeholder.

•  Archivo foundry.toml configurado con Solidity ^0.8.x.

•  OpenZeppelin instalado.

Complejidad: Baja. Inicialización estándar de las herramientas.

Esfuerzo: Bajo. Comandos de configuración con verificación de compilación y test.

Incertidumbre: Baja. Herramienta conocida con pasos documentados.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E1-HU03 — Inicializar backend

Como equipo, yo puedo tener NestJS, Prisma y PostgreSQL inicializados en /backend, de forma tal que contemos con la base de la API y la persistencia.

Criterios de aceptación:

•  Ejecución de nest new backend.

•  Prisma configurado con PostgreSQL local mediante Docker.

•  Ejecución correcta de prisma migrate.

•  El endpoint GET /health responde con código 200.

Complejidad: Media. Integra tres tecnologías —NestJS, Prisma y PostgreSQL— que deben quedar conectadas.

Esfuerzo: Medio. Configuración y verificación de migraciones y endpoint de salud.

Incertidumbre: Baja. Stack estándar con documentación oficial.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E1-HU04 — Inicializar frontend

Como equipo, yo puedo tener React, Vite y Tailwind inicializados en /frontend, de forma tal que contemos con la base de la interfaz de usuario.

Criterios de aceptación:

•  Proyecto creado con Vite, React y TypeScript.

•  Tailwind configurado.

•  Layout base renderizado correctamente.

•  ESLint y Prettier configurados.

Complejidad: Baja. Inicialización estándar de un proyecto frontend.

Esfuerzo: Bajo. Configuración de herramientas con verificación del renderizado.

Incertidumbre: Baja. Stack conocido sin dudas técnicas.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E1-HU05 — Configurar CI básico

Como equipo, yo puedo contar con un proceso de integración continua básico en GitHub Actions que valide cada Pull Request, de forma tal que se eviten regresiones tempranas.

Criterios de aceptación:

•  El workflow se ejecuta en cada Pull Request.

•  Ejecuta lint y tests del paquete modificado.

•  El Pull Request queda bloqueado si el proceso falla.

Complejidad: Baja. Workflow simple de lint y tests.

Esfuerzo: Bajo. Configuración acotada de GitHub Actions.

Incertidumbre: Baja. Patrón de integración continua conocido.

Prioridad: Alta     Story Points: 2

E1-HU06 — Crear Vault Address en Sepolia

Como equipo, yo puedo contar con una Vault Address en Sepolia con saldo proveniente de un faucet, de forma tal que podamos operar como ADMIN_ROLE y financiar las cuentas operadoras.

Criterios de aceptación:

•  Vault Address generada y resguardada.

•  Saldo de Sepolia disponible.

•  Procedimiento documentado en /contracts/README.md.

Complejidad: Baja. Generación y resguardo de una cuenta.

Esfuerzo: Bajo. Obtención de fondos mediante un faucet y documentación del procedimiento.

Incertidumbre: Media. La disponibilidad de los faucets de Sepolia puede variar.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E1-HU07 — Configurar Docker Compose

Como equipo, yo puedo levantar PostgreSQL y los servicios locales mediante un único comando utilizando Docker Compose, de forma tal que se acelere el onboarding.

Criterios de aceptación:

•  El comando docker compose up levanta PostgreSQL y los servicios mínimos.

•  Las variables están documentadas en el archivo .env.example.

Complejidad: Baja. Composición de servicios estándar.

Esfuerzo: Bajo. Creación de un archivo de Docker Compose y su documentación.

Incertidumbre: Baja. Servicios conocidos.

Prioridad: Media     Story Points: 3

#### E2 — Smart contract ECO

E2-HU01 — Crear contrato ERC-20 base

Como equipo, yo puedo contar con un contrato ERC-20 base llamado ECOToken, con AccessControl y ERC20Capped, de forma tal que tengamos la primitiva del sistema de puntos.

Criterios de aceptación:

•  Implementación del estándar ERC-20 de OpenZeppelin.

•  Herencia de AccessControl y ERC20Capped.

•  Cap configurable en el constructor.

•  Tests que cubren mint, balance y cap.

Complejidad: Media. Combina extensiones de OpenZeppelin con control de roles y límite de emisión.

Esfuerzo: Medio. Contrato base y su correspondiente suite de tests.

Incertidumbre: Baja. Estándares maduros con implementaciones de referencia.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E2-HU02 — Acuñar tokens

Como usuario con MINTER_ROLE, yo puedo acuñar tokens hacia la dirección de una empresa adherida en función del peso del material, de forma tal que se acredite el aporte.

Criterios de aceptación:

•  Función mint(address, uint256) restringida a MINTER_ROLE.

•  Emisión del evento Minted(empresa, amount, material, peso).

•  La operación revierte si supera el cap.

Complejidad: Media. Función restringida por rol, con emisión de evento y control del cap.

Esfuerzo: Medio. Implementación y tests de los casos exitosos y de reversión.

Incertidumbre: Baja. Requerimiento claro con parámetros definidos.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E2-HU03 — Quemar tokens con firma

Como usuario con BURNER_ROLE, yo puedo ejecutar la quema de tokens de una empresa, previa validación de una firma off-chain del titular, de forma tal que se soporten beneficios opcionales.

Criterios de aceptación:

•  Función burn() restringida a BURNER_ROLE.

•  Validación de firma EIP-712 antes de quemar.

•  Emisión del evento Burned.

Complejidad: Alta. La validación de firmas EIP-712 agrega criptografía y casos de borde, como firmas inválidas o ataques de repetición.

Esfuerzo: Alto. Implementación de la verificación de firma y tests exhaustivos.

Incertidumbre: Media. Existen dudas técnicas sobre la construcción y validación del typed data EIP-712.

Prioridad: Media     Story Points: 8

E2-HU04 — Pausar el contrato

Como usuario con ADMIN_ROLE, yo puedo pausar y despausar el contrato, de forma tal que podamos responder ante incidentes.

Criterios de aceptación:

•  Funciones pause() y unpause() restringidas a ADMIN_ROLE.

•  Mientras el contrato está pausado, las operaciones mint y burn revierten.

•  Emisión de los eventos Paused y Unpaused.

Complejidad: Baja. Patrón Pausable estándar de OpenZeppelin.

Esfuerzo: Bajo. Incorporación del patrón y tests de reversión durante la pausa.

Incertidumbre: Baja. Patrón conocido y probado.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E2-HU05 — Quema de emergencia

Como usuario con EMERGENCY_ROLE, yo puedo ejecutar emergencyBurn(address, uint256) cuando el contrato está pausado, de forma tal que se mitiguen tokens fraudulentos.

Criterios de aceptación:

•  Función restringida a EMERGENCY_ROLE.

•  La operación revierte si el contrato no está pausado.

•  Emisión del evento EmergencyBurn(target, amount, reason).

Complejidad: Media. Función crítica con una doble condición: rol autorizado y contrato pausado.

Esfuerzo: Medio. Implementación y tests de las condiciones de reversión.

Incertidumbre: Baja. Comportamiento especificado con precisión.

Prioridad: Media     Story Points: 5

E2-HU06 — Desplegar con patrón UUPS

Como equipo, yo puedo desplegar el contrato utilizando el patrón UUPS, definido en EIP-1822, de forma tal que podamos realizar actualizaciones sin perder el estado.

Criterios de aceptación:

•  Uso de UUPSUpgradeable de OpenZeppelin.

•  Función _authorizeUpgrade restringida a ADMIN_ROLE.

•  Test de actualización end-to-end.

Complejidad: Alta. La capacidad de actualización introduce restricciones de storage layout, inicializadores y riesgos propios del patrón proxy.

Esfuerzo: Alto. Adaptación del contrato al patrón y prueba completa de la actualización.

Incertidumbre: Media. Existen dudas técnicas sobre la migración del contrato existente al patrón upgradeable.

Prioridad: Alta     Story Points: 8

E2-HU07 — Suite de tests y fuzzing

Como equipo, yo puedo contar con una suite de tests unitarios y fuzzing en Foundry, de forma tal que tengamos confianza en el contrato.

Criterios de aceptación:

•  Cobertura mínima del 90 % de las funciones del contrato.

•  Tests de fuzzing sobre mint, burn y pause.

•  El proceso de integración continua ejecuta forge test.

Complejidad: Media. El fuzzing requiere definir propiedades e invariantes correctos.

Esfuerzo: Medio. Alcanzar la cobertura mínima sobre todas las funciones.

Incertidumbre: Baja. Foundry ya está configurado y las funciones que se deben cubrir están definidas.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E2-HU08 — Desplegar y verificar en Sepolia

Como equipo, yo puedo tener el contrato desplegado y verificado en Sepolia mediante Etherscan, de forma tal que podamos comenzar a integrarlo desde el backend.

Criterios de aceptación:

•  Contrato desplegado en Sepolia.

•  Contrato verificado en Etherscan.

•  Dirección documentada en /contracts/README.md.

Complejidad: Baja. Proceso de despliegue y verificación con herramientas existentes.

Esfuerzo: Bajo. Ejecución de scripts de despliegue y documentación.

Incertidumbre: Baja. Procedimiento estándar sobre una red de prueba.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

#### E3 — Registro de empresa adherida

E3-HU01 — Registrar empresa

Como representante de una empresa, yo puedo registrarme proporcionando razón social, CUIT, domicilio, datos del representante legal y correo electrónico, de forma tal que mi empresa participe del ecosistema.

Criterios de aceptación:

•  Formulario con campos obligatorios.

•  Validación del formato y dígito verificador del CUIT.

•  Correo electrónico único.

•  Información persistida en la base de datos.

Complejidad: Media. La validación del CUIT y la unicidad del correo requieren coordinación entre el formulario y el backend.

Esfuerzo: Medio. Formulario completo con validaciones y persistencia.

Incertidumbre: Baja. Campos y validaciones definidos.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E3-HU02 — Generar billetera custodial

Como sistema, yo puedo generar automáticamente una billetera EVM custodial al registrar una empresa, de forma tal que la empresa no deba gestionar claves.

Criterios de aceptación:

•  Generación del par de claves.

•  Clave privada cifrada en la base de datos mediante AES-256.

•  Dirección pública visible.

•  Procedimiento de backup documentado.

Complejidad: Alta. El manejo de claves privadas con cifrado es crítico, ya que un error comprometería los fondos y la seguridad del sistema.

Esfuerzo: Alto. Generación, cifrado, resguardo y procedimiento de backup.

Incertidumbre: Media. Existen decisiones técnicas de custodia y cifrado que todavía deben definirse.

Prioridad: Alta     Story Points: 8

E3-HU03 — Aceptar términos y condiciones

Como representante legal, yo puedo aceptar los términos y condiciones antes de operar, de forma tal que quede constancia formal de mi aceptación.

Criterios de aceptación:

•  Checkbox obligatorio.

•  Aceptación persistida con timestamp y versión de los términos y condiciones.

•  Trazabilidad en la base de datos.

Complejidad: Baja. Control obligatorio con persistencia simple.

Esfuerzo: Bajo. Integración al flujo de registro existente.

Incertidumbre: Baja. Requerimiento claro.

Prioridad: Alta     Story Points: 2

E3-HU04 — Aprobar alta de empresa

Como administrador, yo puedo validar, aprobar o rechazar el alta de una empresa antes de habilitarla, de forma tal que se eviten fraudes durante el piloto.

Criterios de aceptación:

•  La empresa queda en estado pendiente después del alta.

•  El panel de administración muestra las empresas pendientes.

•  El administrador puede aprobar o rechazar el alta.

•  La empresa solamente puede operar si fue aprobada.

Complejidad: Media. Flujo de estados que condiciona la operación del resto del sistema.

Esfuerzo: Medio. Listado en el panel de administración, acciones y cambios de estado.

Incertidumbre: Baja. Estados y acciones definidos.

Prioridad: Media     Story Points: 3

E3-HU05 — Ampliar registro y verificación de empresa

Como representante de empresa, yo puedo completar un registro ampliado con datos formales y, opcionalmente, adjuntar documentación de verificación, de forma tal que mi empresa quede validada dentro del ecosistema.

Criterios de aceptación:

•  El registro suma los campos país, código postal, teléfono y sitio web.

•  Existe un bloque de verificación opcional para adjuntar documentos (acta de constitución, licencia comercial, documento impositivo y factura de servicios).

•  Cada documento se guarda con su tipo y fecha de carga; la empresa puede presentar varios.

•  La empresa tiene un estado de verificación (SIN_VERIFICAR, EN_REVISION, VERIFICADA, RECHAZADA) independiente del estado de aprobación.

•  Los campos de verificación son opcionales; el registro básico se completa sin ellos.

•  El modelo de datos y el diagrama de clases reflejan los nuevos campos y la entidad DocumentoVerificacion.

Pruebas de aceptación:

•  Registrar una empresa completando solo los campos básicos, sin documentos de verificación (PASA).

•  Registrar una empresa con datos ampliados y adjuntando acta de constitución y documento impositivo (PASA).

•  Consultar una empresa recién registrada y verificar que su estado de verificación es SIN_VERIFICAR (PASA).

•  Adjuntar dos documentos del mismo tipo a una empresa (PASA).

•  Registrar una empresa con un sitio web de formato inválido (FALLA).

•  Adjuntar un documento sin especificar su tipo (FALLA).

Complejidad: Media. Amplía el modelo de dominio con nuevos campos, la entidad DocumentoVerificacion y un estado de verificación, y suma validaciones.

Esfuerzo: Medio. Campos nuevos, validadores, migración de base de datos y carga de documentos.

Incertidumbre: Media. El detalle del proceso de verificación (qué exige la municipalidad) está por definir.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E3-HU06 — Rework de registro y acceso

Como visitante, yo puedo registrarme como empresa desde la web y, si soy una cooperativa, solicitar el alta por mail, de forma tal que cada actor ingrese con el rol correcto sin elegirlo manualmente.

Criterios de aceptación:

•  Se quita la selección de rol del registro/login; la cuenta ingresa con el rol ya asignado.

•  El registro público crea únicamente empresas, que quedan pendientes de aprobación del administrador.

•  La landing y el login muestran un llamado a la acción para que las cooperativas soliciten el alta por mail (correo y plantilla definidos).

•  Las cooperativas son dadas de alta por el administrador.

Pruebas de aceptación:

•  Registrarse desde el formulario público como empresa y verificar que queda pendiente de aprobación (PASA).

•  Iniciar sesión con una cuenta de cooperativa creada por el administrador y acceder a su panel (PASA).

•  Ver en la landing el llamado a la acción de contacto por mail para cooperativas (PASA).

•  Intentar seleccionar el rol "cooperativa" en el registro público (FALLA).

•  Intentar auto-registrar una cooperativa sin intervención del administrador (FALLA).

Complejidad: Media. Reorganiza el flujo de acceso y el onboarding según el rol.

Esfuerzo: Medio. Ajustes en el frontend (login y landing) y en el backend (registro por rol).

Incertidumbre: Baja. El flujo quedó definido por el equipo.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

#### E4 — Registro y operación de cooperativa

E4-HU01 — Dar de alta cooperativa

Como administrador, yo puedo dar de alta una cooperativa y generar su cuenta con VALIDATOR_ROLE, de forma tal que quede autorizada para registrar ingresos.

Criterios de aceptación:

•  Formulario de alta de cooperativa.

•  El sistema genera una cuenta operadora y otorga VALIDATOR_ROLE on-chain.

•  La cooperativa queda activa.

Complejidad: Media. El alta combina persistencia off-chain con una transacción on-chain para otorgar el rol.

Esfuerzo: Medio. Formulario, generación de cuenta y ejecución de grant on-chain.

Incertidumbre: Media. Existen dudas técnicas sobre el manejo de fallos en la transacción on-chain durante el alta.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E4-HU02 — Iniciar sesión como cooperativa

Como cooperativa, yo puedo ingresar a un panel propio utilizando credenciales, de forma tal que pueda registrar ingresos de material.

Criterios de aceptación:

•  Inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña.

•  Sesión gestionada mediante JWT.

•  Acceso limitado exclusivamente a la operación de la propia cooperativa.

Complejidad: Baja. Autenticación estándar con control de acceso por rol.

Esfuerzo: Bajo. Flujo de inicio de sesión conocido.

Incertidumbre: Baja. No presenta dudas técnicas relevantes.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E4-HU03 — Buscar empresa adherida

Como cooperativa, yo puedo buscar una empresa adherida por razón social o CUIT, de forma tal que pueda asociarle un ingreso.

Criterios de aceptación:

•  Buscador con autocompletado.

•  La lista muestra únicamente empresas aprobadas.

Complejidad: Media. Búsqueda en tiempo real con filtrado por estado de aprobación.

Esfuerzo: Bajo. Componente acotado sobre un endpoint de búsqueda.

Incertidumbre: Baja. Patrón de autocompletado conocido.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

#### E5 — Captura de material y emisión de tokens

E5-HU01 — Registrar ingreso de material

Como cooperativa, yo puedo registrar un ingreso de material indicando empresa, tipo de material, peso y fecha, de forma tal que se acuñen los tokens correspondientes.

Criterios de aceptación:

•  Formulario disponible en el panel de la cooperativa.

•  El backend valida que la cooperativa tenga VALIDATOR_ROLE activo.

•  La información se persiste off-chain.

•  La operación dispara un mint on-chain.

Complejidad: Alta. Es el flujo central del sistema, ya que atraviesa formulario, validación de rol, persistencia y transacción on-chain.

Esfuerzo: Alto. Coordinación del frontend, backend y contrato, incluyendo el manejo de fallos.

Incertidumbre: Media. Existen dudas sobre los tiempos de confirmación del mint y su reflejo en el sistema.

Prioridad: Alta     Story Points: 8

E5-HU02 — Calcular tokens por conversión

Como sistema, yo puedo calcular tokens utilizando una tabla de conversión configurable de peso a tokens por tipo de material, de forma tal que la acuñación responda a reglas ajustables.

Criterios de aceptación:

•  Tabla en la base de datos con tipo de material y factor.

•  La tabla solamente puede ser editada por ADMIN_ROLE.

•  Fórmula de cálculo: tokens \= peso × factor.

•  Historial de versiones.

Complejidad: Media. Cálculo simple, pero con versionado histórico y control de permisos.

Esfuerzo: Medio. Modelo de datos, edición restringida e historial.

Incertidumbre: Baja. Regla de cálculo definida con precisión.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E5-HU03 — Recibir comprobante de aporte

Como empresa, yo puedo recibir un comprobante digital por cada aporte, con fecha, cooperativa, material, peso y tokens, de forma tal que tenga respaldo de cada contribución.

Criterios de aceptación:

•  Comprobante generado al confirmar el ingreso.

•  Comprobante visible en el panel de la empresa.

•  Enlace al hash de la transacción del mint on-chain.

Complejidad: Baja. Vista de detalle utilizando datos ya persistidos y un enlace externo.

Esfuerzo: Bajo. Generación y visualización del comprobante.

Incertidumbre: Baja. Los datos se encuentran disponibles al momento de generar el comprobante.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E5-HU04 — Sincronizar eventos Minted

Como sistema, yo puedo escuchar los eventos Minted del contrato y sincronizarlos en PostgreSQL, de forma tal que se mantenga la consistencia entre la información on-chain y off-chain.

Criterios de aceptación:

•  Listener en ejecución.

•  Reintentos ante una caída del RPC.

•  Funcionamiento idempotente: no se duplica la información si un evento llega dos veces.

Complejidad: Alta. Proceso de sincronización con reintentos e idempotencia ante fallos de red.

Esfuerzo: Medio. Listener y lógica de reintentos y deduplicación.

Incertidumbre: Media. El comportamiento del RPC ante caídas introduce casos difíciles de reproducir.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

#### E6 — Dashboard de empresa

E6-HU01 — Ver saldo de tokens

Como empresa, yo puedo ver mi saldo actual de tokens ECO, de forma tal que conozca mi reputación acumulada.

Criterios de aceptación:

•  La vista principal muestra el saldo total.

•  El saldo se actualiza en cuasi tiempo real mediante WebSocket o polling cada 30 segundos.

Complejidad: Media. La actualización en cuasi tiempo real requiere una conexión persistente o consultas periódicas.

Esfuerzo: Bajo. Vista de saldo dentro del panel existente.

Incertidumbre: Media. Todavía debe decidirse el mecanismo de actualización: WebSocket o polling.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E6-HU02 — Ver historial de aportes

Como empresa, yo puedo ver el historial cronológico de mis aportes, incluyendo cooperativa, material, peso y tokens, de forma tal que pueda realizar una auditoría interna.

Criterios de aceptación:

•  Tabla paginada.

•  Filtros por fecha y tipo de material.

•  Exportación a CSV.

Complejidad: Baja. Tabla con filtros y exportación estándar.

Esfuerzo: Medio. Paginación, combinación de filtros y exportación.

Incertidumbre: Baja. Patrones conocidos.

Prioridad: Media     Story Points: 3

E6-HU03 — Ver posición en el ranking

Como empresa, yo puedo ver mi posición en el ranking del mes en curso y de los meses anteriores, de forma tal que conozca mi desempeño.

Criterios de aceptación:

•  Vista del ranking con la posición propia destacada.

•  Histórico de los últimos seis meses.

Complejidad: Media. Combina el ranking del mes en curso con el histórico cerrado.

Esfuerzo: Medio. Vista con navegación por meses.

Incertidumbre: Media. Depende de la disponibilidad del cálculo de ranking correspondiente a la Épica 7 mediante una API.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E6-HU04 — Descargar certificados mensuales

Como empresa, yo puedo descargar mis certificados mensuales emitidos, de forma tal que pueda utilizarlos en responsabilidad social empresarial, licitaciones y comunicación.

Criterios de aceptación:

•  Listado de certificados con fecha y posición.

•  Descarga en formato PDF.

•  Enlace público verificable.

Complejidad: Media. Integra la descarga del PDF y un enlace público de verificación.

Esfuerzo: Medio. Listado e integración con el servicio de certificados.

Incertidumbre: Media. Depende de la emisión de certificados correspondiente a la Épica 8.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

#### E7 — Ranking mensual

E7-HU01 — Calcular ranking del mes

Como sistema, yo puedo calcular el ranking del mes en curso ordenando a las empresas por la cantidad de tokens acuñados durante el mes, de forma tal que el desempeño esté disponible para su consulta.

Criterios de aceptación:

•  Un job consulta los eventos Minted del mes y suma los tokens por empresa.

•  El resultado se encuentra disponible mediante una API.

Complejidad: Media. Agregación de eventos on-chain con exposición mediante una API.

Esfuerzo: Medio. Job de cálculo y endpoint de consulta.

Incertidumbre: Baja. La fuente de datos, compuesta por los eventos Minted, ya está sincronizada.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E7-HU02 — Cerrar ranking mensual

Como sistema, yo puedo cerrar el ranking al final de cada mes y registrar un snapshot auditable, de forma tal que el resultado quede inmutable y verificable.

Criterios de aceptación:

•  Un job mensual genera un snapshot con hash y bloque de referencia.

•  El snapshot se persiste en la base de datos y, opcionalmente, on-chain.

Complejidad: Alta. El snapshot auditable con hash y bloque de referencia exige garantías de consistencia e inmutabilidad.

Esfuerzo: Alto. Job programado, generación del snapshot y persistencia.

Incertidumbre: Media. La persistencia on-chain opcional todavía debe definirse.

Prioridad: Alta     Story Points: 8

E7-HU03 — Visualizar ranking público

Como usuario público, yo puedo ver el ranking mensual cerrado de los últimos meses, de forma tal que conozca las empresas reconocidas.

Criterios de aceptación:

•  Página pública con una tabla de ranking por mes.

•  No requiere inicio de sesión.

Complejidad: Baja. Únicamente visualiza datos cerrados, sin sesión ni validaciones.

Esfuerzo: Bajo. Página con una tabla por mes.

Incertidumbre: Baja. Los datos provienen de snapshots que ya fueron cerrados.

Prioridad: Media     Story Points: 3

#### E8 — Certificado digital mensual

E8-HU01 — Emitir certificados Top X

Como sistema, yo puedo emitir un certificado digital a las empresas ubicadas en el Top X del ranking del mes cerrado, de forma tal que se reconozca formalmente su esfuerzo.

Criterios de aceptación:

•  Al cierre del mes, el sistema identifica el Top X, siendo X un valor configurable.

•  Generación de una credencial verificable y firmada.

•  Emisión de un evento on-chain.

Complejidad: Alta. Combina el cierre del ranking, la firma de credenciales verificables y una emisión on-chain.

Esfuerzo: Alto. Proceso automático de generación y firma de credenciales.

Incertidumbre: Media. El formato de la credencial verificable firmada todavía debe definirse.

Prioridad: Alta     Story Points: 8

E8-HU02 — Visualizar y descargar certificado

Como empresa, yo puedo visualizar y descargar mi certificado mensual en formato PDF, de forma tal que pueda utilizarlo en mi comunicación institucional.

Criterios de aceptación:

•  El PDF incluye los datos de la empresa, el mes, la posición, el hash de verificación y un código QR.

Complejidad: Media. La generación del PDF con código QR y hash requiere fidelidad en el diseño.

Esfuerzo: Medio. Vista y generación del documento.

Incertidumbre: Media. Todavía debe definirse el diseño final del certificado.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E8-HU03 — Verificar certificado

Como verificador externo, yo puedo validar la autenticidad de un certificado mediante un código QR o un hash, de forma tal que pueda confirmar que es auténtico.

Criterios de aceptación:

•  El endpoint público /verify/:hash devuelve los datos y el estado del certificado.

•  Página pública de validación.

Complejidad: Media. Debe cubrir los distintos caminos de entrada, mediante código QR o hash manual, y los casos de hashes inválidos.

Esfuerzo: Bajo. Endpoint de consulta y página pública.

Incertidumbre: Baja. El contrato de verificación es simple: hash, datos y estado.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

#### E9 — Reportes para municipalidad

E9-HU01 — Iniciar sesión como autoridad municipal

Como autoridad municipal, yo puedo acceder utilizando credenciales propias, de forma tal que pueda consultar reportes consolidados.

Criterios de aceptación:

•  Inicio de sesión específico para el rol municipal.

•  Acceso restringido a reportes, sin permisos de operación.

Complejidad: Baja. Inicio de sesión estándar con restricción por rol.

Esfuerzo: Bajo. Reutiliza la autenticación existente.

Incertidumbre: Baja. No presenta dudas técnicas relevantes.

Prioridad: Media     Story Points: 3

E9-HU02 — Consultar volumen reciclado

Como autoridad municipal, yo puedo ver el volumen reciclado mediante el canal empresarial durante un período determinado, de forma tal que pueda evaluar el impacto.

Criterios de aceptación:

•  Filtros por período: mes, trimestre o año.

•  Visualización mediante tabla y gráfico.

•  Exportación en formatos PDF y CSV.

Complejidad: Media. Combina filtros temporales, visualización gráfica y exportación en dos formatos.

Esfuerzo: Medio. Vista de reportes con gráfico y exportaciones.

Incertidumbre: Baja. Los datos provienen de agregaciones definidas.

Prioridad: Media     Story Points: 5

E9-HU03 — Ver empresas reconocidas

Como autoridad municipal, yo puedo ver el listado de empresas reconocidas por mes junto con sus certificados, de forma tal que pueda acompañarlas institucionalmente.

Criterios de aceptación:

•  Tabla por mes con las empresas del Top X.

•  Enlaces a la verificación pública de los certificados.

Complejidad: Baja. Visualización de datos cerrados con enlaces.

Esfuerzo: Bajo. Tabla con selector de mes.

Incertidumbre: Baja. Es comparable con la User Story canónica, aunque requiere inicio de sesión.

Prioridad: Media     Story Points: 3

#### E10 — Administración y gobernanza

E10-HU01 — Gestionar roles del contrato

Como usuario con ADMIN_ROLE, yo puedo otorgar y revocar los roles MINTER, BURNER, VALIDATOR y EMERGENCY desde un panel de administración, de forma tal que pueda gobernar el contrato sin utilizar herramientas técnicas.

Criterios de aceptación:

•  El panel muestra las cuentas y sus respectivos roles.

•  Los botones invocan las funciones on-chain correspondientes.

•  Las acciones requieren confirmación mediante un modal.

Complejidad: Alta. Cada acción es una transacción on-chain irreversible que la interfaz debe presentar sin ambigüedades.

Esfuerzo: Medio. Listado, acciones con confirmación y visualización de los estados de las transacciones.

Incertidumbre: Media. Existen dudas sobre el manejo de errores de red y la firma de las transacciones del administrador.

Prioridad: Media     Story Points: 5

E10-HU02 — Pausar contrato con motivo

Como usuario con ADMIN_ROLE, yo puedo pausar y despausar el contrato desde el panel de administración, registrando un motivo, de forma tal que pueda gestionar incidentes con trazabilidad.

Criterios de aceptación:

•  Botón visible únicamente para administradores.

•  Solicitud obligatoria de un motivo en formato de texto.

•  Motivo persistido off-chain junto con un timestamp.

Complejidad: Media. Acción crítica on-chain con un registro off-chain asociado.

Esfuerzo: Bajo. Botón, modal y persistencia del motivo.

Incertidumbre: Baja. La función del contrato ya existe y el flujo es acotado.

Prioridad: Media     Story Points: 3

#### E11 — Calidad y entrega

E11-HU01 — Tests end-to-end en CI

Como equipo, yo puedo contar con tests de integración end-to-end que validen el flujo registro de empresa, ingreso de material, mint y visualización del saldo, ejecutándose en el proceso de integración continua, de forma tal que el flujo completo quede validado con cada cambio.

Criterios de aceptación:

•  Suite end-to-end desarrollada con Playwright y un ambiente Docker.

•  El proceso de integración continua ejecuta la suite en cada Pull Request hacia develop.

Complejidad: Alta. El flujo atraviesa frontend, backend, base de datos y contrato dentro de un ambiente reproducible.

Esfuerzo: Alto. Configuración del ambiente Docker end-to-end y desarrollo de la suite completa para el proceso de integración continua.

Incertidumbre: Media. La estabilidad del ambiente end-to-end, particularmente por su componente on-chain, puede generar tests inestables.

Prioridad: Media     Story Points: 8

E11-HU02 — Documentar despliegue

Como equipo, yo puedo contar con documentación para el despliegue del backend, frontend y contratos, de forma tal que se puedan replicar los diferentes ambientes.

Criterios de aceptación:

•  Archivo /infra/README.md con los pasos completos.

•  Procedimiento probado por, al menos, un integrante distinto del autor.

Complejidad: Baja. Documentación de procedimientos existentes.

Esfuerzo: Bajo. Redacción y validación cruzada por otro integrante.

Incertidumbre: Baja. Los pasos ya fueron ejecutados durante el desarrollo.

Prioridad: Media     Story Points: 3

E11-HU03 — Activar la base del frontend

Como equipo de desarrollo, yo puedo activar la base funcional del frontend (rutas por rol, layouts por actor, sesión conectada y componentes comunes), de forma tal que los paneles de cada actor se construyan sobre una base común.

Criterios de aceptación:

•  Cada actor accede únicamente a su sección; un usuario sin sesión o con otro rol es redirigido.

•  Existen las secciones públicas (ranking y verificación de certificados) accesibles sin login.

•  Cada panel tiene su layout con navegación y cierre de sesión.

•  La sesión persiste al recargar la página y expira de forma controlada.

•  Los componentes comunes (botón, campo con error, tabla, modal, tarjeta, estados de carga y vacío) se reutilizan en al menos dos pantallas.

Pruebas de aceptación:

•  Iniciar sesión como empresa y acceder únicamente a las rutas de empresa (PASA).

•  Recargar la página con la sesión iniciada y mantener la sesión (PASA).

•  Acceder a la sección pública de ranking sin iniciar sesión (PASA).

•  Intentar acceder a una ruta de administración con un usuario de rol empresa (FALLA).

•  Acceder a una ruta protegida sin sesión iniciada (FALLA).

Complejidad: Media. Define la navegación por rol y el manejo de sesión que condiciona al resto de las pantallas.

Esfuerzo: Medio. Conectar autenticación, rutas y layouts sobre el esqueleto existente.

Incertidumbre: Baja. Requerimientos claros y estructura ya definida en el repositorio.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

E11-HU04 — Publicar la landing page pública

Como equipo de desarrollo, yo puedo publicar la landing page pública (propuesta de valor, cómo funciona el sistema, acceso al ranking e inicio de sesión), de forma tal que el proyecto tenga una puerta de entrada visible y demostrable.

Criterios de aceptación:

•  La página es accesible en la raíz del sitio, sin login.

•  Comunica la propuesta de valor y cómo funciona el sistema.

•  Tiene acceso a "Iniciar sesión" en el encabezado y un llamado a la acción al final.

•  Incluye una vista previa del ranking (top 3) como componente reutilizable.

•  Enlaza al ranking público completo.

•  Es usable en dispositivos móviles y de escritorio.

Pruebas de aceptación:

•  Abrir la raíz del sitio sin sesión y ver la landing completa (PASA).

•  Hacer clic en "Iniciar sesión" y ser dirigido a la pantalla de login (PASA).

•  Abrir la landing en un dispositivo móvil y ver el contenido adaptado (PASA).

•  Ver la vista previa del ranking con el top 3 (PASA).

•  Intentar acceder a información privada de un actor desde la landing (FALLA).

Complejidad: Baja. Página de contenido estático, sin lógica de negocio ni datos dinámicos.

Esfuerzo: Bajo. Secciones de contenido y dos enlaces.

Incertidumbre: Media. Falta definir el diseño visual y el copy final con el equipo.

Prioridad: Media     Story Points: 3

E11-HU05 — Panel de empresa

Como empresa, yo puedo operar desde mi panel el saldo de tokens, el historial de aportes, los comprobantes y mi perfil, de forma tal que utilice el sistema desde una interfaz propia.

Criterios de aceptación:

•  El panel muestra el saldo de tokens actualizado.

•  Muestra el historial de aportes con filtros y exportación.

•  Permite ver el comprobante de cada aporte.

•  Permite editar los datos de perfil.

•  Estilo coherente con la base del frontend.

Pruebas de aceptación:

•  Ingresar como empresa y ver el saldo de tokens (PASA).

•  Filtrar el historial de aportes por fecha y tipo de material (PASA).

•  Abrir el comprobante de un aporte y ver el enlace a la transacción (PASA).

•  Editar el perfil de la empresa con datos válidos (PASA).

•  Intentar acceder al panel de empresa sin sesión (FALLA).

•  Editar el perfil con un email inválido (FALLA).

Complejidad: Media. Integra varias vistas sobre endpoints ya existentes.

Esfuerzo: Medio. Construcción de la pantalla y conexión con el backend.

Incertidumbre: Baja. El backend ya está disponible.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E11-HU06 — Panel de cooperativa

Como cooperativa, yo puedo operar desde mi panel el registro de ingresos y elegir los materiales que reciclo, de forma tal que gestione mi actividad desde una interfaz propia.

Criterios de aceptación:

•  El panel permite registrar ingresos usando el buscador de empresas.

•  Permite seleccionar qué materiales recicla; los no seleccionados aparecen deshabilitados.

•  Permite editar el perfil de la cooperativa.

•  Estilo coherente con la base del frontend.

Pruebas de aceptación:

•  Ingresar como cooperativa y registrar un ingreso buscando una empresa aprobada (PASA).

•  Seleccionar los materiales que la cooperativa recicla y guardarlos (PASA).

•  Verificar que un material no seleccionado aparece deshabilitado al registrar un ingreso (PASA).

•  Intentar registrar un ingreso para una empresa no aprobada (FALLA).

•  Acceder al panel de cooperativa con un usuario de rol empresa (FALLA).

Complejidad: Media. Suma la selección de materiales a las vistas operativas.

Esfuerzo: Medio. Pantalla y selección de materiales conectadas al backend.

Incertidumbre: Baja. Patrón conocido sobre endpoints existentes.

Prioridad: Alta     Story Points: 3

E11-HU07 — Panel de administración

Como administrador, yo puedo gestionar empresas y cooperativas por estado con filtros y acciones, de forma tal que administre las altas del sistema.

Criterios de aceptación:

•  Vista general de las activas y un filtro o botón para ver las pendientes (empresas y cooperativas).

•  Acciones por registro: aceptar, editar, dar de baja y reanudar.

•  Alta de empresa o cooperativa desde el panel.

•  Sección de configuración con roles, contrato y tabla de conversión.

Pruebas de aceptación:

•  Ingresar como administrador y ver el listado de empresas activas (PASA).

•  Filtrar y aprobar una empresa pendiente (PASA).

•  Dar de baja una empresa y luego reanudarla (PASA).

•  Dar de alta una cooperativa desde el panel (PASA).

•  Acceder al panel de administración con un usuario que no es administrador (FALLA).

•  Aprobar una empresa que ya está aprobada (FALLA).

Complejidad: Media. Combina filtros por estado con múltiples acciones administrativas.

Esfuerzo: Medio. Listados, filtros y acciones con confirmación.

Incertidumbre: Baja. Estados y acciones ya definidos.

Prioridad: Alta     Story Points: 5

### Resumen de estimación

| Épica | HUs | Total puntos |
| --- | --- | --- |
| E1 Foundation técnica | 7 | 22 |
| E2 Smart contract ECO | 8 | 42 |
| E3 Registro de empresa | 6 | 26 |
| E4 Cooperativa | 3 | 11 |
| E5 Captura material | 4 | 19 |
| E6 Dashboard empresa | 4 | 16 |
| E7 Ranking mensual | 3 | 16 |
| E8 Certificado | 3 | 18 |
| E9 Reportes municipalidad | 3 | 11 |
| E10 Admin | 2 | 8 |
| E11 Calidad | 7 | 30 |
| Total | 50 | 219 |

# Historias candidatas para Sprint 1

- Objetivo del Sprint 1
Dejar el ecosistema técnico operativo, con monorepo funcional, backend con health check, frontend base, Foundry configurado y contrato ECO base compilado y testeado. El despliegue verificado en Sepolia queda previsto para Sprint 2.

| ID | Historia | Pts | Owner sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-HU01 | Inicializar monorepo en GitHub | 3 | Equipo |
| E1-HU02 | Setup Foundry en /contracts | 3 | Pineda (resp. blockchain) |
| E1-HU03 | Setup NestJS + Prisma + Postgres | 5 | Rojas Pessuto (resp. arquitectura) |
| E1-HU04 | Setup React + Vite + Tailwind | 3 | Martínez / Alves |
| E1-HU05 | CI básico GitHub Actions | 2 | Equipo |
| E1-HU06 | Vault Address Sepolia operativa | 3 | Pineda |
| E2-HU01 | ERC-20 base con AccessControl + Cap | 5 | Pineda |
| Total Sprint 1 |  | 24 |  |

### Justificación de la selección

- La épica E1 entera entra en Sprint 1 porque es foundation pura: sin esto, las épicas E2 a E11 no pueden construirse.

- Se agrega E2-HU01 (ERC-20 base) para que el sprint cierre con un incremento técnico visible y demostrable (contrato base compilando + testeando + opcionalmente desplegado), no solo plumbing.

- Se deja E2-HU02 (mint) y E2-HU07 (suite tests) para Sprint 2, porque dependen del base contract.

- Capacidad estimada inicial: 4 personas × ~6 puntos por persona × 3 semanas = ~20-25 puntos. 
Sprint 1 a 24 pts queda dentro de rango; conservador porque el equipo está calibrando velocity inicial.

- Riesgo asumido en Sprint 1: la velocity inicial es estimada, no medida. Si al cierre del sprint se cierran menos de 18 puntos, se ajusta capacidad del Sprint 2 hacia abajo en ~25%.

# Cronograma del proyecto

## 12.1 Cronograma de hitos

Hitos heredados del Project Charter v2.

| Hito | Semana | Fecha aprox. | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 1 | Marzo 2026 | Arranque cursada |
| Acta de constitución + primer alcance | 4 | Abril 2026 | Doc 01 v1.0 entregado |
| Definición formal del alcance + EDT | 5 | Abril 2026 | EDT inicial |
| Aprobación del Project Charter | 6 | 27-04-2026 | Charter v1.0 aprobado |
| Primer cronograma del proyecto | 8 | Mayo 2026 | Cronograma v1.0 |
| Primeros prototipos + plan de riesgos | 12 | Junio 2026 | Demo prototipo + Plan riesgos v1.0 |
| Primera exposición formal + Línea base | 15 | Julio 2026 | Alcance, cronograma, riesgos y comunicaciones consolidados |
| Cierre del primer cuatrimestre | 16 | Julio 2026 | Línea base entregada |
| Segunda exposición formal | 24 | Septiembre 2026 | Avances en análisis, diseño, implementación y testing |
| Exposición final + Cierre académico | 32 | Noviembre 2026 | MVP completo + entregables finales |
| Defensa final ante tribunal | — | Ciclo 2027 | Reglamento Proyecto Final |

Las fechas exactas se ajustan al calendario de la cátedra. La columna de fecha es estimada; lo vinculante es la semana del cronograma de cátedra.

## 12.2 Cronograma resumen (vista por sprints)

Sprints de 3 semanas a partir del fin del Sprint 0. Total estimado: 1 Sprint 0 + 9 Sprints de desarrollo.

| Sprint | Semanas | Objetivo principal | Hito de cátedra relacionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 – 3 | Preparación del proyecto, definiciones, documentación inicial | — |
| Sprint 1 | 4 – 6 | Foundation técnica + ERC-20 base compilado y testeado localmente | Aprobación Charter (S6) |
| Sprint 2 | 7 – 9 | Roles del contrato (MINTER/BURNER/VALIDATOR) + tests | Cronograma v1.0 (S8) |
| Sprint 3 | 10 – 12 | Registro de empresa + alta de cooperativa + UUPS | Demo prototipo (S12) |
| Sprint 4 | 13 – 15 | Captura material + emisión de tokens + dashboard empresa | Línea base + 1ª expo (S15) |
| Receso | 16 | Consolidación + retrospectiva grande | Cierre 1er cuatrimestre |
| Sprint 5 | 17 – 19 | Ranking mensual + reportes básicos | — |
| Sprint 6 | 20 – 22 | Certificado digital + verificación pública | — |
| Sprint 7 | 23 – 25 | Panel municipalidad + integraciones | 2ª exposición (S24) |
| Sprint 8 | 26 – 28 | E2E testing + hardening + UX final | — |
| Sprint 9 | 29 – 31 | Pulido, documentación, manual, despliegue final | — |
| Cierre | 32 | Demostración final, entrega de tomos | Exposición final (S32) |

## 12.3 Cronograma detallado inicial

Detalle por sprint. Solo los primeros cinco están concretos; los posteriores son plan provisorio que se refinará al cierre de cada sprint.

#### Sprint 0 (Semanas 1 – 3) — Preparación

Definición del equipo, roles Scrum, herramientas y ceremonias.

Redacción de documentos iniciales: Propuesta y Alcance v1.0, Project Charter v1.0, Ciclo de Vida v1.0, Interesados y Comunicaciones v1.0.

Decisión de stack tecnológico.

Confección del Product Backlog inicial.

Acuerdos de trabajo y Definition of Done.

#### Sprint 1 (Semanas 4 – 6) — Foundation técnica

Historias: E1-HU01 a E1-HU06 + E2-HU01 (24 pts).

Ceremonias: Planning (lunes S4), Dailies 3 veces por semana, Review (viernes S6), Retro (lunes S7).

Entregable: monorepo operativo, backend base con endpoint de health check, frontend inicial renderizando correctamente, entorno Foundry configurado y contrato ERC-20 base compilado y testeado localmente.

#### Sprint 2 (Semanas 7 – 9) — Smart contract avanzado

Historias candidatas: E2-HU02 (mint), E2-HU04 (pausa), E2-HU07 (tests + fuzzing), E2-HU08 (deploy + verify), E1-HU07 (Docker Compose).

Estimación tentativa: ~22 pts.

Entregable: contrato con MINTER y pausa, testeado y desplegado verificado en Sepolia.

#### Sprint 3 (Semanas 10 – 12) — Onboarding actores + UUPS

Historias candidatas: E3-HU01 (registro empresa), E3-HU02 (billetera custodial), E3-HU03 (T&C), E4-HU01 (alta cooperativa), E4-HU02 (login cooperativa), E2-HU06 (UUPS).

Estimación tentativa: ~26 pts.

Entregable demo Semana 12: registro de empresa + alta de cooperativa funcionando end-to-end. Plan de riesgos v1.0.

#### Sprint 4 (Semanas 13 – 15) — Flujo de valor end-to-end

Historias candidatas: E5-HU01 (registro material), E5-HU02 (tabla conversión), E5-HU03 (comprobante), E5-HU04 (listener eventos), E6-HU01 (saldo), E6-HU02 (historial), E2-HU03 (BURNER) y E10-HU02 (pausa admin).

Estimación tentativa: ~28 pts.

Entregable de línea base Semana 15: flujo cooperativa registra → mint → empresa ve saldo y comprobante. Primera exposición formal.

#### Sprint 5 a 9 (Semanas 17 – 31) — Plan provisorio

Se refinará al cierre de Sprint 4. Bloques principales planificados:

Sprint 5: Ranking mensual (E7 completo).

Sprint 6: Certificado digital (E8 completo).

Sprint 7: Reportes municipalidad (E9 completo) + admin (E10-HU01). 2ª exposición S24.

Sprint 8: Calidad (E11-HU01 e2e), hardening, UX final, dashboard empresa completo (E6-HU03, E6-HU04).

## Sprint 9: Documentación final (E11-HU02), manual de usuario, despliegue de demo, preparación de exposición final.

## Modelado de análisis del sistema

Durante el Sprint 0 se elaboró la primera versión del diagrama de clases de

análisis del sistema, con el objetivo de representar las principales entidades

del dominio de ECOToken, sus atributos relevantes y las relaciones que

existen entre ellas. Esta vista es conceptual: no incluye decisiones técnicas

de persistencia ni de implementación on-chain/off-chain, que se refinarán

durante los sprints de desarrollo.

El modelo gira en torno a tres núcleos:

- Actores del ecosistema: Empresa adherida, Cooperativa y Municipalidad,

cada uno con su propio usuario operador y, cuando corresponde, una billetera

custodial asociada.

- Flujo de valor: el IngresoMaterial registrado por la Cooperativa dispara un

MovimientoToken (mint) hacia la Empresa, calculado a partir de la

Puntaje vigente para ese TipoMaterial.

- Reconocimiento: al cierre de cada mes se construye un Ranking con

las posiciones de cada empresa, donde recibirán un certificado digital mensual por su participación.

El siguiente diagrama presenta esta estructura. Será refinado en los próximos

sprints a medida que se incorporen requisitos no cubiertos en esta primera

versión (por ejemplo, gobernanza de roles del contrato y trazabilidad

detallada de upgrades).

Para mejor visualización: https://ibb.co/HLfjqxLQ

## Preparación técnica del proyecto

Estado actual: al momento de elaboración de este documento, el repositorio principal se encuentra creado.

### Repositorio y estructura

- Plataforma: GitHub.

- Tipo: Monorepo (decisión documentada en Doc 03).

- Estructura inicial confirmada:

/ecotoken

/contracts     — Solidity + Foundry

/backend       — NestJS + Prisma + PostgreSQL

/frontend      — React + Vite + Tailwind

/infra         — Docker + scripts de deploy

.github/workflows

.gitignore, README.md, docker-compose.yml

- Ramas: estrategia Git Flow adaptada según Doc 03 → main, develop, feature/*, fix/*, release/*.

- Branch protection: main y develop requieren PR aprobado por al menos un integrante distinto al autor y CI en verde.

### Stack tecnológico confirmado

| Capa | Tecnología | Versión / proveedor |
| --- | --- | --- |
| Smart contracts | Solidity | ^0.8.x |
| Framework contracts | Foundry | última estable |
| Librerías contracts | OpenZeppelin | AccessControl, ERC20Capped, Pausable, UUPSUpgradeable |
| Red blockchain | Sepolia testnet | — |
| Proveedor RPC | Alchemy | tier gratuito |
| Backend | NestJS | 10.x sobre Node 20 LTS |
| Persistencia | PostgreSQL | 16 |
| ORM | Prisma | última estable |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | última estable |
| Estilos | Tailwind CSS | última estable |
| Web3 client | ethers.js / viem | a confirmar en Sprint 1 |
| Conexión wallet (futuro) | wagmi + RainbowKit | — |
| Containers | Docker + Docker Compose | — |
| Hosting backend | Render (free tier) o VPS Ubuntu | — |
| Hosting frontend | Vercel | — |
| Modelado | StarUML | — |
| Testing API | Postman | — |
| Testing contracts | Foundry (tests + fuzzing) | — |
| Gestión backlog | Notion | — |
| Documentación | Google Drive + Google Docs | — |
| Diseño UI/UX | Figma | — |
| Comunicación | Discord | — |
| CI/CD | GitHub Actions | — |

### Ambientes

| Ambiente | Propósito | Notas |
| --- | --- | --- |
| local | Desarrollo individual de cada integrante | Docker Compose con Postgres local + frontend en npm run dev |
| dev | Integración continua, primer deploy de cada PR a develop | Render free tier + Vercel preview + Sepolia |
| staging | Ambiente de demo previo a entregas formales | Igual a dev pero con datos de demo y contrato Sepolia separado |
| prod (académico) | Demo final ante tribunal | Mismo stack que staging; contrato Sepolia con dirección oficial registrada |

### Variables de entorno (a documentar en .env.example)

- DATABASE_URL — Postgres

- JWT_SECRET — backend auth

- SEPOLIA_RPC_URL — Alchemy

- VAULT_PRIVATE_KEY_ENCRYPTED — admin del contrato (resguardada según política del equipo)

- MINTER_PRIVATE_KEY_ENCRYPTED — cuenta operadora del backend

- BURNER_PRIVATE_KEY_ENCRYPTED — cuenta operadora del backend

- CONTRACT_ADDRESS_ECO — dirección desplegada del ECOToken

- FRONTEND_URL — para CORS

### Pendientes a resolver durante Sprint 0 / inicio Sprint 1

Crear la cuenta/organización en GitHub del equipo.

Aprovisionar Vault Address en Sepolia y dejar saldo de faucet documentado.

Crear proyectos en Vercel y Render apuntando al repo.

Definir convención de nombrado de cuentas operadoras (minter-001, burner-001, validator-coop-7-de-febrero-001, etc.).

Decidir mecanismo de cifrado de claves privadas en BD: AES-256 con clave maestra en variable de entorno (MVP), migrable a KMS si el proyecto escala.

# Acuerdos de trabajo y Definition of Done

## Acuerdos de trabajo del equipo

### Disponibilidad y reuniones

- Daily Scrum: 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes). Modalidad por Discord. Duración máxima 15 minutos. Asistencia obligatoria salvo aviso previo.

- Sprint Planning: primer lunes del sprint. Duración máxima 2 horas. Presencial o videollamada.

- Sprint Review: último viernes del sprint. Incluye demo del incremento al docente.

- Sprint Retrospective: lunes posterior a la Review (inicio del nuevo sprint). Duración 1 hora.

- Refinamiento de backlog: miércoles de la segunda semana del sprint. Duración 1 hora.

### Comunicación

- Discord: canal principal de comunicación diaria. Canales separados por tema (#general, #contracts, #backend, #frontend, #docs).

- Tiempo máximo de respuesta a mensaje directo dentro de horario laboral acordado: 4 horas.

- Decisiones técnicas no triviales se documentan en Google Docs o en el README correspondiente del repo; no se cierran solo en Discord.

### Trabajo en código

- Una historia, una rama: ninguna HU se trabaja directamente sobre develop.

- Pull Requests obligatorios: toda integración a develop pasa por PR.

- Mínimo un revisor distinto al autor antes de mergear.

- CI en verde es condición necesaria para mergear.

- Convención de commits según Doc 03: feat:, fix:, docs:, test:, refactor:, chore:.

- Tamaño máximo de PR sugerido: 400 líneas modificadas (excluyendo lockfiles). PRs más grandes deben dividirse o justificarse.

### Estimación y planificación

- Estimación en puntos de historia con Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

- Historia con estimación 13 o mayor se considera demasiado grande y se divide antes de entrar al Sprint Backlog.

- Velocity se recalcula tras cada Sprint Review y se aplica al sprint siguiente.

### Manejo de bloqueos

- Cualquier integrante bloqueado por más de 4 horas hábiles en una tarea levanta el bloqueo en Discord y en la próxima Daily.

- El Scrum Master es responsable de escalarlo si no se resuelve dentro del mismo día.

### Gestión de ausencias

- Aviso con al menos 24 horas de anticipación si la ausencia es planificada.

- Las historias del integrante ausente se reasignan en la Daily siguiente.

## Definition of Done

Una historia se considera terminada solo si cumple todos los siguientes criterios:

### A nivel código

• Código mergeado a develop mediante PR aprobado.

• PR aprobado por al menos un integrante distinto al autor.

• CI corre en verde (lint + tests del paquete tocado).

• Tests unitarios cubren los criterios de aceptación de la historia.

• Para contratos: cobertura ≥ 90% de funciones nuevas o modificadas.

• Para backend: endpoint documentado en Postman / OpenAPI.

• Para frontend: vistas funcionales en mobile y desktop.

### A nivel funcional

• Todos los criterios de aceptación listados en la historia están verificados.

• La historia es demostrable end-to-end en el ambiente dev.

• No introduce regresiones detectables en historias previas (verificado por smoke test manual o e2e si existe).

### A nivel documental

• Si la historia introduce un cambio en la arquitectura o el dominio, está reflejado en el documento correspondiente (Propuesta y Alcance, Plan de Riesgos, README del paquete, etc.).

• Si la historia afecta variables de entorno, configuración o despliegue, está reflejado en .env.example y en /infra/README.md.

### A nivel comunicación

• La historia se demuestra (o se incluye en la demo agrupada) durante la Sprint Review.

• El estado en Notion / Sprint Backlog está marcado como Done.

### A nivel blockchain (cuando aplica)

• El contrato modificado tiene tests de Foundry (unitarios + al menos un fuzzing).

• El contrato está desplegado en Sepolia y verificado en Etherscan.

• La dirección del contrato está documentada en /contracts/README.md con commit hash y fecha de despliegue.

### Excepciones

Si una historia entra a la Review sin cumplir un ítem de DoD, el equipo decide en la Review si se rechaza (vuelve al backlog) o se acepta condicionalmente con un ítem de deuda técnica registrado en el backlog del sprint siguiente. Las excepciones se documentan en la minuta de la Review.

# Riesgos técnicos identificados:

Durante la ejecución del Sprint 0, el equipo lleva adelante una identificación preliminar de los riesgos técnicos más relevantes para el proyecto EcoToken. Esta actividad busca detectar posibles situaciones que puedan afectar el desarrollo, la integración tecnológica o la validación funcional del sistema durante los próximos sprints.

Dado que EcoToken incorpora tecnologías tradicionales de desarrollo web junto con componentes blockchain, se consideran especialmente los riesgos vinculados a la curva de aprendizaje del equipo, la disponibilidad de redes de prueba y la integración entre las distintas capas del sistema. Para cada riesgo identificado se definen acciones preventivas y estrategias de mitigación orientadas a reducir su probabilidad de ocurrencia o minimizar su impacto sobre el proyecto.

Desde el punto de vista organizacional, también se contempla la posibilidad de cambios en los requerimientos funcionales producto de futuras reuniones con actores externos como cooperativas, municipalidad y organizaciones adheridas. Debido a que el proyecto se encuentra vinculado a necesidades reales del entorno local, algunas funcionalidades podrían evolucionar o requerir ajustes durante las próximas iteraciones.

La siguiente tabla resume los riesgos técnicos principales identificados durante el Sprint 0:

| ID | Riesgo técnico identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Congestión o indisponibilidad de la red Sepolia y faucets utilizados para obtener ETH de prueba. | Media | Alto | Mantener una Vault Address prefondeada con anticipación. Utilizar Anvil local como entorno de contingencia para demostraciones y pruebas. Conservar evidencias previas de transacciones ejecutadas exitosamente en Sepolia. |
| RT-02 | Curva de aprendizaje del equipo en tecnologías blockchain (Solidity, Foundry, ethers.js y patrones UUPS). | Alta | Medio | Capacitación técnica inicial durante Sprint 0, documentación de decisiones técnicas (ADR), uso de librerías OpenZeppelin y trabajo colaborativo mediante pair programming. |
| RT-03 | Problemas de integración entre backend NestJS y contratos inteligentes. | Media | Medio | Realizar pruebas de integración tempranas desde Sprint 1 utilizando Anvil local y mocks de contrato para testing aislado del backend. |
| RT-04 | Cambios o incompatibilidades entre versiones de dependencias tecnológicas. | Media | Medio | Fijar versiones específicas en package.json, foundry.toml y Docker. Evitar actualizaciones no planificadas durante el desarrollo académico. |
| RT-05 | Alcance funcional excesivo respecto al tiempo disponible del equipo. | Alta | Alto | Mantener el MVP delimitado mediante User Story Mapping y revisiones de alcance en cada Sprint Review. |
| RT-06 | Dependencia de actores externos para validaciones reales del proyecto. | Media | Alto | Continuar el desarrollo utilizando datos simulados y mantener reuniones tempranas de validación con cooperativas y municipalidad. |
| RT-07 | Posible necesidad futura de migrar a una red blockchain paga (Mainnet o Layer 2 productiva). | Baja | Medio | Mantener el piloto académico en testnets (Sepolia/Base Sepolia) y documentar el posible impacto económico de una migración productiva fuera del alcance del MVP académico. |

Como resultado de este análisis preliminar, el equipo considera que los riesgos identificados son gestionables dentro del contexto académico del proyecto, siempre que se mantenga una planificación incremental, se realicen revisiones periódicas de riesgos y se sostenga una validación técnica continua durante el desarrollo.

# Evidencias de ejecución del Sprint 0

Con el objetivo de validar la correcta ejecución del Sprint 0, el equipo registra a lo largo de la iteración las evidencias técnicas y organizativas asociadas a la preparación del entorno de desarrollo, la configuración de herramientas y la planificación inicial del producto. Algunas evidencias ya se encuentran disponibles; otras se completarán durante las semanas restantes del sprint.

Estas evidencias permiten demostrar que el proyecto avanza hacia una base operativa mínima para iniciar el desarrollo iterativo a partir del Sprint 1.

| Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub planificado | Definición de plataforma, estructura monorepo, estrategia de ramas y criterios de integración documentadas. La creación efectiva del repositorio queda pendiente para completarse antes del cierre del Sprint 0. (https://github.com/alva-p/EcoToken) |
| Product Backlog inicial | Historias de usuario cargadas y organizadas en Notion, clasificadas por prioridad y sprint objetivo. |
| User Story Mapping | Construcción del mapa inicial de historias de usuario agrupadas por actores, funcionalidades y liberaciones. |
| Ambientes de desarrollo operativos | Instalación y configuración funcional de Foundry, Node.js, NestJS, React, PostgreSQL y Docker en los equipos de trabajo del grupo. |
| Herramientas colaborativas configuradas | Configuración de Discord, Google Drive, Figma y Notion como herramientas oficiales del equipo. |
| Arquitectura técnica documentada | Elaboración del diagrama inicial de arquitectura del sistema y definición del stack tecnológico aprobado por el equipo. |
| Definition of Done y acuerdos de trabajo | Documento consensuado con criterios mínimos de calidad, revisiones de código y normas de colaboración interna. |
| Cronograma del proyecto | Elaboración de cronograma de hitos, cronograma resumen y planificación inicial de sprints y liberaciones. |
| Disponibilidad de ETH Sepolia | Obtención de ETH de prueba para validaciones iniciales de transacciones y testing blockchain en entorno académico. |
| Diagrama de clases de análisis v1 | Modelo conceptual con las entidades principales del dominio (Empresa, Cooperativa, IngresoMaterial, MovimientoToken, Ranking, CertificadoDigital, etc.) y sus relaciones, elaborado como base del análisis del sistema. |

# Bibliografía

- Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK® Guide) – Sexta edición. Project Management Institute.

- Project Management Institute. (2021). Guía del PMBOK® – Séptima edición. Project Management Institute.

- Patton, J. (2014). User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product. O’Reilly Media.

- Villafañe, C. (2026). 00 PFISI 2026 – Planificación PMBOK v7 2021. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 01 PFISI 2026 – Gestión del Cronograma v1.3 PMBOK v6 2017. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 02 PF 2026 – Planificación y cronograma – Exposición. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). 03 PFISI 2026 – Cronograma del proyecto – Pautas y sugerencias. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Villafañe, C. (2026). PFISI 2026 – Sprint 0 – Pautas y sugerencias v1.0. Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María.

- Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María. (2026). Actividad: Ejecutar el Sprint 0. Cátedra Proyecto Final, Ingeniería en Sistemas de Información.